## Slide 1
SEGUIMIENTO · 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Seguimiento
RDR Global 2026
Planificación del equipo, estado de los proyectos, incidencias y traspasos pendientes.
PLANIFICACIÓN
10 PROYECTOS
4 TRASPASOS
Nfq Advisory Services, 2026
HECHO POR
Notes: Seguimiento del equipo RDR a 28 de septiembre de 2026: 10 proyectos, 54 tareas, 3 incidencias o tareas abiertas y 4 traspasos pendientes.

## Slide 2
SEGUIMIENTO RDR ÍNDICE
Seguimiento RDR Global 2026
p. 02 / 21
Índice
BLOQUE 01
Planificación del equipo
Fases de cada proyecto por semana y responsable interno.
BLOQUE 02
Seguimiento de proyectos
Detalle de 10 proyectos: tareas, fechas límite, avance y estado.
BLOQUE 03
Incidencias y traspasos
Incidencias, tareas abiertas y traspasos pendientes de cerrar.
Notes: Tres bloques: planificación del equipo, seguimiento de proyectos e incidencias y traspasos.

## Slide 3
BLOQUE 01 · PLANIFICACIÓN
Planificación
del equipo
Fases de cada proyecto por semana, julio – octubre 2026, agrupadas por responsable interno.
01 · Planificación del equipo
p. 03 / 21
Notes: Bloque 1: planificación del equipo por responsable interno.

## Slide 4
01 · PLANIFICACIÓN DEL EQUIPO POR RESPONSABLE
01 · Planificación del equipo — Por responsable
p. 04 / 21
JULIO – OCTUBRE 2026
Planificación por responsable
EN ESPERA
POST-IMPLANTACIÓN
IMPLANTACIÓN
PRUEBAS
DESARROLLO
ANÁLISIS
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
29/06
6/07
13/07
20/07
27/07
3/08
10/08
17/08
24/08
31/08
7/09
14/09
21/09
28/09
5/10
12/10
LUCÍA GARRIDO
Migración MIDAS
Cargador Thirdparties
Agreements CLS
Security Lending
ALEJANDRO GARCÍA
BSI 2.0
Automatización Emisiones RV
ALEJANDRO ROMERO
OTC V
PABLO RODRÍGUEZ
Eventos Corporativos
JUAN MANUEL FERNÁNDEZ TUDERO
Testing / IA - RDR
JOSÉ MARÍA PARRA
Vulnerabilidades
SEMANA ACTUAL
Notes: Planificación por responsable (julio – octubre 2026), derivada de las fechas límite de cada tarea. Las tareas sin iniciar con fecha por trimestre aparecen en espera.

## Slide 5
BLOQUE 02 · DETALLE POR RESPONSABLE
Seguimiento
de proyectos
10 proyectos y 54 tareas con fecha límite, avance y estado. 34 tareas están al 100 % y 3 en riesgo.
02 · Seguimiento de proyectos
p. 05 / 21
Notes: Bloque 2: 10 proyectos y 54 tareas; 34 al 100 % y 3 en riesgo.

## Slide 6
02 · SEGUIMIENTO DE PROYECTOS LUCÍA GARRIDO
02 · Seguimiento de proyectos — Lucía Garrido
p. 06 / 21
SDATOOL-51125 · 2025-51
Decomisado MIDAS · Migración Operaciones
6 tareas · 4 al 100 % · Asignación: Marta
TAREA
FECHA LÍMITE
COMENTARIOS
ASIGNACIÓN
AVANCE
ESTADO
PRUEBAS
Soporte pruebas
Q3
Soporte pruebas UAT
Soporte pruebas DataX
Marta
95 %
En plazo
PRUEBAS
Soporte pre simulacro
31 Jul
Carga y publicación DDFF Simulacro Técnico
Marta
100 %
En plazo
PRUEBAS
Simulacro técnico
3 Ago
Soporte a simulacro
Marta
100 %
En plazo
PRUEBAS
Soporte pre simulacro usuario
28 Ago
Carga y publicación DDFF Simulacro Usuario
Marta
100 %
En plazo
PRUEBAS
Simulacro usuario
29 Ago
Soporte a simulacro
Marta
100 %
En plazo
IMPLANTACIÓN
Implantación a producción
Q4
Nuevos métodos de liquidación
DataX - SICOR
Marta
0 %
Sin iniciar
Notes: Decomisado MIDAS · Migración Operaciones (SDATOOL-51125 · 2025-51). 6 tareas · 4 al 100 % · Asignación: Marta. Pendiente: Soporte pruebas (Q3, 95 %, en plazo); Implantación a producción (Q4, 0 %, sin iniciar).

## Slide 7
02 · SEGUIMIENTO DE PROYECTOS LUCÍA GARRIDO
02 · Seguimiento de proyectos — Lucía Garrido
p. 07 / 21
SDATOOL-51125 · 2026-21
Decomisado MIDAS · Cargador Thirdparties
5 tareas · 2 al 100 % · 1 en riesgo · Asignación: Marta
TAREA
FECHA LÍMITE
COMENTARIOS
ASIGNACIÓN
AVANCE
ESTADO
ANÁLISIS
2 Jul
Alcance funcional
Marta
100 %
En plazo
DESARROLLO
7 Ago
El propietario de la hoja no puede ser una persona nominativa, sino un grupo
Sinergia entre usuarios trabajando al mismo tiempo, o que no borren la info
El usuario que no tenga permisos de edición sobre el app script
Google Sheet no puede ser repositorio de código
Marta
90 %
En riesgo
PRUEBAS
Pruebas unitarias
14 Ago
Pruebas unitarias
Marta
90 %
En curso
PRUEBAS
Pruebas de usuario
20 Ago
Pruebas usuario
Marta
100 %
En plazo
IMPLANTACIÓN
Q4
Implantación en producción
Marta
0 %
Sin iniciar
Notes: Decomisado MIDAS · Cargador Thirdparties (SDATOOL-51125 · 2026-21). 5 tareas · 2 al 100 % · 1 en riesgo · Asignación: Marta. Pendiente: desarrollo (7 Ago, 90 %, en riesgo); Pruebas unitarias (14 Ago, 90 %, en curso); implantación (Q4, 0 %, sin iniciar).

## Slide 8
02 · SEGUIMIENTO DE PROYECTOS LUCÍA GARRIDO
02 · Seguimiento de proyectos — Lucía Garrido
p. 08 / 21
SDATOOL-51125 · 2026-49
Decomisado MIDAS · Agreements CLS BBVA México
7 tareas · 7 al 100 % · Asignación: Marta
TAREA
FECHA LÍMITE
COMENTARIOS
ASIGNACIÓN
AVANCE
ESTADO
ANÁLISIS
Q2
Alcance funcional
Marta
100 %
En plazo
DESARROLLO
Q2
Adaptación ventana para añadir tipología CLS
Adaptación servicio online
Adaptación extracción genérica
Marta
100 %
En plazo
PRUEBAS
Pruebas unitarias
Q2
Pruebas unitarias
Marta
100 %
En plazo
DESARROLLO
7 Jul
Bug LAGRDuplis
Marta
100 %
En plazo
PRUEBAS
Pruebas integradas
3 Ago
Pruebas integradas
Marta
100 %
En plazo
PRUEBAS
Pruebas de usuario
14 Ago
Pruebas usuario
Marta
100 %
En plazo
IMPLANTACIÓN
26 Sep
Implantación en producción
Marta
100 %
En plazo
Notes: Decomisado MIDAS · Agreements CLS BBVA México (SDATOOL-51125 · 2026-49). 7 tareas · 7 al 100 % · Asignación: Marta.

## Slide 9
02 · SEGUIMIENTO DE PROYECTOS LUCÍA GARRIDO
02 · Seguimiento de proyectos — Lucía Garrido
p. 09 / 21
SDATOOL-38779 · 2026-52
Security Lending Undisclosed · Validaciones
4 tareas · 2 al 100 % · Asignación: Pablo y Marta
TAREA
FECHA LÍMITE
COMENTARIOS
ASIGNACIÓN
AVANCE
ESTADO
ANÁLISIS
7 Ago
Alcance funcional
Pablo
100 %
En plazo
DESARROLLO
31 Ago
Modificación búsqueda operativa de contrapartidas desde local y global
Validaciones CalypsoId Multientity Legal Agreements
Regularización de casos productivos
Pablo
100 %
En plazo
PRUEBAS
1 Oct
Pruebas unitarias
Pruebas integradas
Pruebas de usuario
Pablo
99 %
En plazo
IMPLANTACIÓN
17 Oct
Implantación en producción
Marta
0 %
Sin iniciar
Notes: Security Lending Undisclosed · Validaciones (SDATOOL-38779 · 2026-52). 4 tareas · 2 al 100 % · Asignación: Pablo y Marta. Pendiente: pruebas (1 Oct, 99 %, en plazo); implantación (17 Oct, 0 %, sin iniciar).

## Slide 10
02 · SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ALEJANDRO GARCÍA
02 · Seguimiento de proyectos — Alejandro García
p. 10 / 21
SDATOOL-49629 · 2026-50
BSI 2.0
3 tareas · 0 al 100 % · Asignación: Pablo y Marta
TAREA
FECHA LÍMITE
COMENTARIOS
ASIGNACIÓN
AVANCE
ESTADO
ANÁLISIS
Q3
Análisis de impacto. Cambio Enterprise BSI
Marta
—
En plazo
PRUEBAS
Soporte a pruebas
Q3
Soporte a pruebas con Calypso KRFN, KLYO, Murex e Impact
Marta
—
En plazo
IMPLANTACIÓN
Ventana Legal Agreements BSI
17 Oct
Implantación de la ventana
Pablo
0 %
Sin iniciar
Notes: BSI 2.0 (SDATOOL-49629 · 2026-50). 3 tareas · 0 al 100 % · Asignación: Pablo y Marta. Pendiente: análisis (Q3, — %, en plazo); Soporte a pruebas (Q3, — %, en plazo); Ventana Legal Agreements BSI (17 Oct, 0 %, sin iniciar).

## Slide 11
02 · SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ALEJANDRO GARCÍA
02 · Seguimiento de proyectos — Alejandro García
p. 11 / 21
SDATOOL-42226 · 2026-46
Automatización Emisiones RV
6 tareas · 5 al 100 % · Asignación: Pablo
TAREA
FECHA LÍMITE
COMENTARIOS
ASIGNACIÓN
AVANCE
ESTADO
ANÁLISIS
17 Abr
Alcance funcional
Pablo
100 %
En plazo
DESARROLLO
12 Jun
Añadir campos de alta de emisores en la ventana de emisiones + botón que llame al proceso
Crear nuevo workflow que llame al alta de emisores y al alta rol emisor
Nuevo proceso que añada el rol emisor a emisores descargados
Publicación de País de Mercado en servicios de Securities (online y batch)
Pablo
100 %
En plazo
PRUEBAS
Pruebas unitarias
10 Jul
Pruebas unitarias del proceso
Pablo
100 %
En plazo
PRUEBAS
Pruebas de usuario
15 Jul
Pruebas de usuario
Pablo
100 %
En plazo
IMPLANTACIÓN
25 Jul
Implantación de componentes
Pablo
100 %
En plazo
SOPORTE
Q3
Soporte a pruebas de otros aplicativos: 4sight, Asset Control…
Pablo
—
En plazo
Notes: Automatización Emisiones RV (SDATOOL-42226 · 2026-46). 6 tareas · 5 al 100 % · Asignación: Pablo. Pendiente: soporte (Q3, — %, en plazo).

## Slide 12
02 · SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ALEJANDRO ROMERO
02 · Seguimiento de proyectos — Alejandro Romero
p. 12 / 21
SDATOOL-34546 · 2025
Calypso OTC Madrid Fase V
6 tareas · 6 al 100 % · Asignación: Marta
TAREA
FECHA LÍMITE
COMENTARIOS
ASIGNACIÓN
AVANCE
ESTADO
ANÁLISIS
Análisis DDFF post simulacro
Q2
Revisión DDFF post simulacro 18/04
Marta
100 %
En plazo
DESARROLLO
Q2
Parametrización nuevos métodos de liquidación
Marta
100 %
En plazo
PRUEBAS
Simulacro · Carga SDIs, SCIs y Notis
10 Jul
Carga y publicación DDFF Simulacro
Marta
100 %
En plazo
IMPLANTACIÓN
GoLive · Carga SDIs, SCIs y Notis
13 Jul
Carga y publicación DDFF GoLive
Marta
100 %
En plazo
POST-IMPLANTACIÓN
Soporte
Q3
Soporte post Go Live
Marta
100 %
En plazo
PRUEBAS
Simulacro
12 Sep
Soporte simulacro fin de semana
Marta
100 %
En plazo
Notes: Calypso OTC Madrid Fase V (SDATOOL-34546 · 2025). 6 tareas · 6 al 100 % · Asignación: Marta.

## Slide 13
02 · SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PABLO RODRÍGUEZ
02 · Seguimiento de proyectos — Pablo Rodríguez
p. 13 / 21
SDATOOL-51827 · 2026-41
Eventos Corporativos
6 tareas · 5 al 100 % · Asignación: Pablo
TAREA
FECHA LÍMITE
COMENTARIOS
ASIGNACIÓN
AVANCE
ESTADO
ANÁLISIS
Q2
Revisión modificaciones Q1
Alcance funcional
Pablo
100 %
En plazo
DESARROLLO
Q2
Completar ventana Eventos Corporativos. Alta y modificación
Canonización Eventos Corporativos
Ventana auditoría modificación / alta campos
Creación entrada assembly para colas
Query de publicación online, masiva y dirigida
Recepción ACK / NACK
Aperiódico creación de campos. Valores desplegables
Pablo
100 %
En plazo
PRUEBAS
Pruebas unitarias
31 Ago
Pruebas unitarias
Pablo
100 %
En plazo
PRUEBAS
Pruebas integradas
31 Ago
Pruebas integradas con SIVA/MUV
Pablo
100 %
En plazo
PRUEBAS
Pruebas de usuario
31 Ago
Pruebas de usuario
Pablo
100 %
En plazo
IMPLANTACIÓN
3 Oct
Implantación de los componentes
Pablo
0 %
Sin iniciar
Notes: Eventos Corporativos (SDATOOL-51827 · 2026-41). 6 tareas · 5 al 100 % · Asignación: Pablo. Pendiente: implantación (3 Oct, 0 %, sin iniciar).

## Slide 14
02 · SEGUIMIENTO DE PROYECTOS JUAN MANUEL FERNÁNDEZ TUDERO
02 · Seguimiento de proyectos — Juan Manuel Fernández Tudero
p. 14 / 21
BAU · 2026
Testing / IA - RDR
1 tarea · 0 al 100 % · Asignación: Pablo
TAREA
FECHA LÍMITE
COMENTARIOS
ASIGNACIÓN
AVANCE
ESTADO
TESTING
Testing
Q3
Documentación de procesos RDR
Clasificación de procesos RDR
Modularización de procesos RDR
Definición de herramienta de ejecuciones: AtSQA
Definición de prerrequisitos en cada proceso
Definición de casos de prueba por cada proceso
Estructura de datos sintéticos
Pablo
80 %
En plazo
Notes: Testing / IA - RDR (BAU · 2026). 1 tarea · 0 al 100 % · Asignación: Pablo. Pendiente: Testing (Q3, 80 %, en plazo).

## Slide 15
02 · SEGUIMIENTO DE PROYECTOS JOSÉ MARÍA PARRA
02 · Seguimiento de proyectos — José María Parra
p. 15 / 21
SDATOOL-51827 · 2026-54
Vulnerabilidades Java
10 tareas · 3 al 100 % · 2 en riesgo · Asignación: Chema
TAREA
FECHA LÍMITE
COMENTARIOS
ASIGNACIÓN
AVANCE
ESTADO
ANÁLISIS
27 Jul
Análisis Javas InHouse (batch): creación de bloques
Análisis infraestructura (EARs, JBOSS, Workbench)
Chema
100 %
En plazo
DESARROLLO · B1
17 Ago
Generación de pruebas unitarias: Javas InHouse
Mavenización
Adaptación Java InHouse (batch): JDK 17
Mitigación de vulnerabilidades
Generación de los casos de test de cobertura: Javas InHouse
Chema
100 %
En plazo
DESARROLLO · B2
7 Sep
Chema
80 %
En plazo
DESARROLLO · B3
19 Oct
Chema
20 %
Sin iniciar
PRUEBAS · UNITARIAS · B1
24 Ago
Pruebas unitarias (Java 17): Javas InHouse
Test de cobertura
Chema
100 %
En plazo
PRUEBAS · UNITARIAS · B2
14 Sep
Chema
65 %
En plazo
PRUEBAS · UNITARIAS · B3
19 Oct
Chema
10 %
Sin iniciar
IMPLANTACIÓN · B1
26 Sep
Implantación
Chema
0 %
En riesgo
IMPLANTACIÓN · B2
3 Oct
Chema
0 %
En riesgo
IMPLANTACIÓN · B3
7 Nov
Chema
0 %
Sin iniciar
Notes: Vulnerabilidades Java (SDATOOL-51827 · 2026-54). 10 tareas · 3 al 100 % · 2 en riesgo · Asignación: Chema. Pendiente: desarrollo · b2 (7 Sep, 80 %, en plazo); desarrollo · b3 (19 Oct, 20 %, sin iniciar); pruebas · unitarias · b2 (14 Sep, 65 %, en plazo); pruebas · unitarias · b3 (19 Oct, 10 %, sin iniciar); implantación · b1 (26 Sep, 0 %, en riesgo); implantación · b2 (3 Oct, 0 %, en riesgo); implantación · b3 (7 Nov, 0 %, sin iniciar).

## Slide 16
BLOQUE 03 · COORDINACIÓN
Incidencias
y traspasos
Incidencias abiertas, tareas pendientes y traspasos entre responsables pendientes de cerrar.
03 · Incidencias y traspasos
p. 16 / 21
Notes: Bloque 3: incidencias, tareas abiertas y traspasos.

## Slide 17
03 · INCIDENCIAS Y TRASPASOS INCIDENCIAS Y TAREAS
03 · Incidencias y traspasos — Incidencias y tareas
p. 17 / 21
Incidencias y tareas abiertas
Una incidencia en Strategic Boost y dos tareas abiertas o pendientes.
INCIDENCIA
Strategic Boost
Duplicados en ISSR, en el alta automática de emisores
Error en el proceso si el usuario deja vacío el Legal Regime
TAREA · EN RIESGO
2024-57
Eliminar columnas no utilizadas FT_T_RLA1
TAREA · EN PLAZO
Migración Midas FX
Volcado de BBDD
Notes: incidencia: Strategic Boost — Duplicados en ISSR, en el alta automática de emisores; Error en el proceso si el usuario deja vacío el Legal Regime. tarea · en riesgo: 2024-57 — Eliminar columnas no utilizadas FT_T_RLA1. tarea · en plazo: Migración Midas FX — Volcado de BBDD.

## Slide 18
03 · INCIDENCIAS Y TRASPASOS TRASPASOS
03 · Incidencias y traspasos — Traspasos
p. 18 / 21
Traspasos pendientes de cerrar
Cuatro proyectos traspasados; tres esperan el OK de usuario y uno la implantación.
CÓDIGO
PROYECTO
RESPONSABLE INTERNO
RESPONSABLE NFQ
PENDIENTE
2025-61
Supply Chain Finance - Contrapartidas
Alejandro Romero
Ángela Montero
Falta OK usuario
2026-21
Cargador Thirdparties
Lucía Garrido
Marta Trujillano
Falta implantación GoLive
2026-23
Cargador Fondos
Lucía Garrido
Jesús Tejada
Falta OK usuario
2026-49
Legal Agreements CLS
Lucía Garrido
Marta Trujillano
Falta OK usuario / OK destino
Color del código: Canary, falta el OK de usuario (pruebas); Mandarin, falta la implantación.
Notes: Traspasos: Supply Chain Finance - Contrapartidas 2025-61 (Alejandro Romero → Ángela Montero, falta ok usuario); Cargador Thirdparties 2026-21 (Lucía Garrido → Marta Trujillano, falta implantación golive); Cargador Fondos 2026-23 (Lucía Garrido → Jesús Tejada, falta ok usuario); Legal Agreements CLS 2026-49 (Lucía Garrido → Marta Trujillano, falta ok usuario / ok destino).

## Slide 19
SEGUIMIENTO RDR CIFRAS CLAVE
Resumen · Cifras clave
p. 19 / 21
Cifras clave
10
proyectos en seguimiento con seis responsables internos
54
tareas con fecha límite y avance
34
tareas completadas al 100 %
3
tareas en riesgo: Cargador Thirdparties y Vulnerabilidades
5
implantaciones en los próximos 30 días: Security Lending, BSI 2.0, Eventos Corporativos…
1
incidencia abierta
2
tareas abiertas o pendientes de coordinación
4
traspasos pendientes de OK de usuario o de implantación
79 %
avance medio de las tareas en seguimiento
5
tareas con la fecha límite superada sin cerrar: Cargador Thirdparties y Vulnerabilidades
Notes: Resumen: 10 proyectos, 54 tareas, 34 al 100 %, 3 en riesgo; 1 incidencias; 4 traspasos.

## Slide 20
GRACIAS
Seguimiento RDR Global 2026 · 28 de septiembre de 2026
HECHO POR
Notes: Cierre.

## Slide 21
SEGUIMIENTO RDR ANEXO
Seguimiento RDR · Anexo
p. 21 / 21
SDATOOL-34546 · 2026-39
Institucional Clientes · E-Clients
5 tareas · 5 al 100 % · Asignación: Marta y Pilar
TAREA
FECHA LÍMITE
COMENTARIOS
ASIGNACIÓN
AVANCE
ESTADO
ANÁLISIS
6 Feb
Planificación
Alcance funcional
Pilar
100 %
En plazo
DESARROLLO
13 Feb
Inclusión de los alias en el Servicio de Inactivaciones
Pilar
100 %
En plazo
PRUEBAS
Pruebas unitarias
13 Mar
Pruebas unitarias
Pilar
100 %
En plazo
PRUEBAS
Pruebas integradas
27 Mar
Pruebas integradas con E-Clients
Marta
100 %
En plazo
IMPLANTACIÓN
11 Jul
Implantación en producción
Marta
100 %
En plazo
Notes: Institucional Clientes · E-Clients (SDATOOL-34546 · 2026-39). 5 tareas · 5 al 100 % · Asignación: Marta y Pilar.